**ANEXO N° 35**

**MODELO DE ACTA POR SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR**

***GUÍA DE ESTILO:***

* *Los puntos o espacios entre corchetes “[…]” y de color azul deben ser completados con información relevante por* ***LA EMPRESA PRIVADA*** *y* ***LA ENTIDAD PÚBLICA*** *de acuerdo a la indicación contenida en ellos.*
* *Las indicaciones que aparecen entre paréntesis “(…)” y de color rojo se refieren a información optativa a ser incorporada a criterio de* ***LA EMPRESA PRIVADA*** *y* ***LA EMPRESA PRIVADA****.*
* *Las indicaciones realizadas en los apartados denominados como “IMPORTANTE” y en color azul, pueden ser tomadas en consideración por* ***LA EMPRESA PRIVADA*** *y* ***LA ENTIDAD PÚBLICA*** *para elaborar el Acta por Suspensión de Plazo de Ejecución por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.*
* *Las expresiones y términos no definidos se refieren a aquellos utilizados en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, (en adelante, “Ley N° 29230”) y por el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, “Reglamento de la Ley N° 29230”)*
* *Las expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y viceversa.*
* ***LA ENTIDAD PÚBLICA*** *podrá utilizar el presente documento para la suspensión del plazo de ejecución del Convenio de Inversión, de conformidad con el numeral 85.1 del artículo 85 del Reglamento de la Ley N° 29230.*

**ACTA [INDICAR NÚMERO DE ACTA] POR SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR AL CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA [INDICAR SI ES NACIONAL, REGIONAL o LOCAL] N° [INDICAR NUMERO DE CONVENIO]**

Conste por el presente documento el Acta N° [INDICAR NÚMERO DE ACTA] al Convenio de Inversión Pública [INDICAR SI ES NACIONAL, REGIONAL o LOCAL] N° [INDICAR NUMERO DE CONVENIO], en adelante **el ACTA N° [...]** del Proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO], en adelante EL PROYECTO, con Código Único N° [INDICAR CÓDIGO ÚNICO], que celebra de una parte: [INDICAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA], en adelante **LA ENTIDAD PÚBLICA**, con RUC N° [INDICAR NÚMERO], con domicilio legal en [INDICAR DOMICILIO], representada por el [INDICAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL TITULAR DE LA ENTIDAD PÚBLICA], identificado con DNI N° [INDICAR NÚMERO]; y de otra parte [INDICAR RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con RUC N° [INDICAR NÚMERO], con domicilio legal en [INDICAR DOMICILIO], debidamente representado por su Representante Legal [INDICAR NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [INDICAR NÚMERO], a quien en adelante se le denominará **LA EMPRESA PRIVADA** (O EL CONSORCIO), en los términos y condiciones siguientes:

A **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **LA EMPRESA PRIVADA** (O EL CONSORCIO), se les denominara conjuntamente las **PARTES**.

***IMPORTANTE:***

* *En caso de que se trate de consorcio, debe considerarse el término* ***EL******CONSORCIO*** *en vez de* ***LA EMPRESA PRIVADA***
* *En caso de consorcio consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran, números de RUC, domicilios legales, e información de registro de personas jurídicas, así como la información del representante común del consorcio.*

1. **ANTECEDENTES**
   1. Con fecha [INDICAR FECHA] **LA ENTIDAD PÚBLICA** y **LA EMPRESA PRIVADA** suscribieron el Convenio [INDICAR SI ES NACIONAL, REGIONAL o LOCAL] N° [INDICAR NUMERO DE CONVENIO], en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, (en adelante, “Ley N° 29230”) y por el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, “Reglamento de la Ley N° 29230”) con la finalidad de que **LA EMPRESA PRIVADA** financie y ejecute **EL PROYECTO**, por un Monto de Total de Inversión ascendente a la suma de S/ [INDICAR MONTO EN NÚMEROS Y LETRAS].
   2. (Con fecha [INDICAR FECHA], **LA ENTIDAD PÚBLICA**, mediante Resolución N° [INDICAR NÚMERO], aprobó el [INDICAR EL NOMBRE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ESTUDIO DEFINITIVO] **DEL PROYECTO**, determinándose el Monto Total de Inversión del Proyecto en la suma de S/ [INDICAR MONTO EN NÚMEROS Y LETRAS])
   3. (Con fecha [INDICAR DÍA, MES Y AÑO], las **PARTES** suscribieron el **ACTA** Nº [INDICAR NÚMERO DEL ACTA] a **EL CONVENIO,** suspendiendo el plazo de ejecución del Convenio de Inversión por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en virtud del numeral 85.1 del artículo 85 del Reglamento de la Ley N° 29230.
   4. [INDICAR CUAL FUE EL HECHO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE DIO MERITO A LA SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCIÓN].

***IMPORTANTE:***

* *De existir dos o más actas, éstas deberán ser incluidas en el presente documento, considerando la redacción detallada en el numeral 1.3.*
* *Se puede adicionar a la presente sección el siguiente párrafo:*
* *“Con Informe N° [………], de fecha [………..] el /la* ***[INDICAR EL NOMBRE DEL AREA TÉCNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO]*** *emite opinión acerca de la imposibilidad de la ejecución de las obligaciones pendientes de ejecución establecidas en el Convenio”.*
  1. En ese sentido, **LAS PARTES** al amparo del numeral 85.1, artículo 85 del Reglamento de la Ley N° 29230 procedieron con la suspensión del plazo de ejecución del proyecto, acto que proceden a formalizar mediante la suscripción del presente instrumento.

1. **MARCO LEGAL**

La presente **ACTA** [INDICAR NÚMERO DEL **ACTA**] al Convenio de Inversión se encuentra en el marco de la Ley N° 29230 y su Reglamento.

***IMPORTANTE****:*

* *En caso sea necesario, se podrán incluir normativas aplicables según la naturaleza del proyecto.*

1. **OBJETO DEL ACTA**

**LAS PARTES** acuerdan celebrar la presente **ACTA N°** [INDICAR NÚMERO DEL ACTA] a **EL CONVENIO** a fin de suspender el plazo de ejecución **DEL PROYECTO**, que durará hasta la culminación de la paralización del proyecto**,** sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales o la aplicación de penalidades de conformidad con el numeral 85.1, artículo 85 del Reglamento de la Ley N° 29230.

***IMPORTANTE****:*

* *Indicar la fecha de inicio y fin de la paralización del proyecto en caso se cuente con dicha información.*
* *La fecha de inicio de suspensión está vinculada al momento en que efectivamente se paralizó la ejecución del proyecto.*
* *Señalar el evento no atribuible a la entidad pública o a la empresa privada que origina la paralización del proyecto.*
* *Respecto a la existencia de un evento, se sugiere considerar lo siguiente para la Real Academia Española, entiéndase como evento a la eventualidad, el hecho imprevisto o que puede acaecer, así también como un suceso importante y programado de índole social, académica, artística o deportiva.*

*Dicho evento se origina por una situación extraordinaria, imprevisible e irresistible que, habiéndolo previsto, no se puede resistir. Para nuestro Código Civil dicha situación se encuentra enmarcada en el caso fortuito o la fuerza mayor y ambas situaciones exoneran de responsabilidad a las partes.*

*Para nuestro Código Civil, la imprevisión es otra de las figuras que atenúa el cumplimiento de un contrato, y al igual que el caso fortuito, para que se aplique se requieren dos requisitos:*

* *un hecho extraordinario e imprevisible; y,*
* *que ese hecho altere de manera excesiva las circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento del contrato.*

*Si se aplica la imprevisión la ley autoriza a resolver el contrato (dejarlo sin efecto) o readecuarlo. En esta última cuestión, en toda la interpretación que se hace del derecho respecto de la teoría de la imprevisión, predomina en nuestro sistema un espíritu de adecuación, es decir la búsqueda de los consensos para que no se destruya el negocio y se derive en una solución que atienda los intereses de las dos partes.*

1. **RATIFICACIÓN**
   1. **LAS PARTES** ratifican que la suscripción de la presente Acta no modifica el Convenio de Inversión, salvo el plazo estipulado para la ejecución contractual, como consecuencia de la suspensión por caso fortuito o fuerza mayor.
   2. **LAS PARTES** declaran que sus representantes legales se encuentran debidamente facultados para la suscripción de la presente Acta.

El presente documento se suscribe en señal de conformidad en tres (03) ejemplares de idéntico tenor y efecto legal, a los días del mes de del año .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ----------------------------------------------- |  | ------------------------------------------------ |
| [INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PRIVADA] |  | [INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA] |
| [INDICAR CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PRIVADA] |  | [INDICAR CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA] |
| [APLICAR SELLO LEGIBLE DEL RESPONSABLE] |  | [APLICAR SELLO LEGIBLE DEL RESPONSABLE] |